Planes de Gestión del Proyecto
StickerHub — Álbum Virtual del Mundial FIFA 2026

Joyce Ugalde Miranda

Joseph Fonseca Núñez

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus San Carlos

Administración de Proyectos G51 — I Semestre 2026

Profesor: Marvin Campos

22 de mayo de 2026

Planes de Gestión del Proyecto

Los presentes planes de gestión corresponden al proyecto completo StickerHub en sus cinco fases de desarrollo. El proyecto tiene una duración total de seis meses (22 mayo – 20 noviembre 2026). Aunque en el período del curso únicamente se ejecutan los Sprints 1 al 5 del Prototipo Funcional del MVP, la planificación de gobernanza, tiempo, presupuesto, recursos y riesgos se elabora para la totalidad del proyecto conforme a las buenas prácticas de administración de proyectos.

Plan de Gobernanza

El plan de gobernanza define la estructura de autoridad, los roles y responsabilidades, los artefactos de gestión y los eventos de control que rigen el ciclo de vida completo del proyecto StickerHub bajo la metodología ágil SCRUM.

Metodología

StickerHub aplica SCRUM como marco de desarrollo ágil. Los sprints tienen una duración de una semana durante las Fases 1 y 2, y de dos semanas en las Fases 3, 4 y 5 conforme el equipo crece y la complejidad técnica aumenta. La cadencia de ceremonias se mantiene constante a lo largo de todas las fases del proyecto.

Estructura Organizacional del Proyecto

Tabla 1. Estructura organizacional del proyecto StickerHub.

| Nivel | Rol | Persona / Entidad | Alcance de Autoridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinio oficial | Patrocinador | FIFA (Fédération Internationale de Football Association) | Otorga la licencia oficial de datos, imágenes y marca del Mundial FIFA 2026; valida que el uso del contenido cumpla con los lineamientos de la organización |
| Patrocinio ejecutivo | Sponsor | Panini S.p.A. | Financia el desarrollo del proyecto; define la visión comercial del producto; aprueba cambios de alcance mayor, presupuesto y estrategia de monetización |
| Supervisión académica | Stakeholder académico | Marvin Campos (Profesor — Instituto Tecnológico de Costa Rica) | Evalúa el proceso de gestión del proyecto en el contexto del curso; sin autoridad sobre decisiones de producto ni técnicas |
| Gestión del producto | Product Owner | Joyce Ugalde Miranda | Prioriza el Product Backlog, define criterios de aceptación, representa la visión del producto ante el equipo y los sponsors |
| Facilitación ágil | Scrum Master | Joseph Fonseca Núñez | Facilita las ceremonias SCRUM, elimina impedimentos técnicos y de proceso, protege al equipo de interrupciones externas, garantiza la adherencia a la metodología |
| Ejecución técnica | Developers (contratados) | Equipo de desarrollo externo (ver Plan de Recursos) | Implementación de funcionalidades según el Sprint Backlog; participación en Planning, Daily Standup, Review y Retrospective |

Roles SCRUM por Fase del Proyecto

Tabla 2. Evolución de roles SCRUM por fase del proyecto.

| Rol | Fases 1–2 (MVP + Comunidad) | Fases 3–4 (Monetización + Mobile) | Fase 5 (Expansión) |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Joyce — backlog, criterios de aceptación, demo ante Marvin Campos y Panini | Joyce — priorización con métricas de negocio e ingresos reales | Joyce — roadmap final, decisiones de cierre con Panini y FIFA |
| Scrum Master | Joseph — facilitación semanal de ceremonias, remoción de impedimentos | Joseph — coordinación del equipo ampliado, métricas de velocidad | Joseph — coaching equipo de 6 personas, retrospectiva de cierre |
| Developers | 2–3 Full-Stack contratados | 3 Full-Stack + 1 QA Tester (F3) / 2 Full-Stack + 1 Mobile + 1 QA (F4) | 3 Full-Stack + 1 Mobile + 1 QA + 1 UX/UI |

Artefactos SCRUM

Tabla 3. Artefactos SCRUM del proyecto StickerHub.

| Artefacto | Descripción | Responsable | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Backlog | Lista priorizada de todas las historias de usuario y épicas del producto completo | Product Owner (Joyce) | Refinamiento continuo |
| Sprint Backlog | Subconjunto de ítems comprometidos para el sprint en curso | Scrum Team | Inicio de cada sprint |
| Incremento | Software funcional desplegado y verificado al fin de cada sprint | Developers | Fin de cada sprint |
| Definition of Done | Criterios mínimos que debe cumplir una historia para considerarse completada | Scrum Team | Revisado al inicio de cada fase |
| Informe de Sprint | Resumen: objetivo, SP planificados vs. completados, riesgos activos, compromisos | Scrum Master (Joseph) | Fin de cada sprint |
| Roadmap del Producto | Visión de 6 meses con milestones y épicas por fase; alineado con Panini y FIFA | Product Owner (Joyce) | Revisión al final de cada fase |

Definition of Done

Tabla 4. Definition of Done del proyecto StickerHub.

| # | Criterio |
| --- | --- |
| DoD-1 | Código commiteado en rama main con mensaje de commit semántico |
| DoD-2 | Pull Request revisado y aprobado por al menos un developer del equipo |
| DoD-3 | Build exitoso en GitHub Actions: lint + TypeScript check + build sin errores |
| DoD-4 | Deploy automático exitoso en Vercel verificado en URL de producción |
| DoD-5 | Todos los criterios de aceptación verificados manualmente en producción |
| DoD-6 | Historia actualizada como "Done" en Jira con evidencia adjunta |
| DoD-7 | Cobertura de pruebas E2E con Playwright en flujos críticos (Fase 3 en adelante) |

Eventos de Control

Tabla 5. Eventos de control SCRUM del proyecto StickerHub.

| Evento | Cuándo | Duración | Participantes | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kick-Off | 22 mayo 2026 | 1 hora | Equipo + Marvin Campos + Rep. Panini | Formalizar inicio; validar charter; alinear expectativas |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | 1–2 horas | Scrum Team (Joseph, Joyce + Developers) | Seleccionar historias y comprometer sprint goal |
| Daily Standup | Días hábiles | 15 min | Scrum Team | Sincronización diaria; identificar impedimentos |
| Sprint Review | Fin de sprint | 30–60 min | Scrum Team + Marvin Campos + Rep. Panini | Demostrar incremento funcional; recoger retroalimentación |
| Sprint Retrospective | Fin de sprint | 30–45 min | Scrum Team | Reflexionar sobre el proceso; compromisos de mejora |
| Revisión de Fase | Fin de cada fase | 2 horas | PO + SM + Panini + FIFA | Revisar milestone; ajustar roadmap; aprobar presupuesto siguiente fase |

Herramientas de Gestión

Tabla 6. Herramientas de gestión del proyecto StickerHub.

| Herramienta | Uso | Disponible desde |
| --- | --- | --- |
| Jira Software | Backlog, sprints, seguimiento de historias, informes de velocidad | Fase 1 |
| GitHub + GitHub Actions | Repositorio, code reviews, pipeline CI/CD | Fase 1 |
| Vercel | Hosting, deploy automático por rama, preview deployments por PR | Fase 1 |
| Discord | Comunicación diaria del equipo, standups escritos | Fase 1 |
| Google Meet | Sprint Reviews con stakeholders, revisiones de roadmap | Fase 1 |
| Figma | Diseño de interfaces y prototipos UX | Fase 1 |
| Sentry | Monitoreo de errores en producción | Fase 2 |
| Google Analytics 4 | Métricas de comportamiento de usuarios y negocio | Fase 2 |
| Playwright | Testing E2E automatizado de flujos críticos | Fase 3 |
| Stripe Dashboard | Gestión de pagos, suscripciones y reportes de ingresos | Fase 3 |

Plan de Gestión del Tiempo

El plan de gestión del tiempo establece el cronograma completo del proyecto StickerHub en seis meses de ejecución (22 mayo – 20 noviembre 2026), distribuidos en cinco fases con 18 sprints en total. Las Fases 1 y 2 utilizan sprints semanales para maximizar la cadencia de entrega durante el período de mayor visibilidad del Mundial FIFA 2026. Las Fases 3, 4 y 5 utilizan sprints de dos semanas dado el mayor tamaño del equipo y la complejidad técnica creciente.

Cronograma General del Proyecto — 6 Meses

Tabla 7. Cronograma general del proyecto StickerHub (6 meses).

| Fase | Período | Semanas | Sprints | Team Dev | Meta de Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP | 22 may – 25 jun 2026 | 5 | 5 × 1 semana | 2 Full-Stack | Plataforma completa desplegada en Vercel; 10 módulos funcionales; entrega académica |
| Fase 2 — Comunidad | 29 jun – 31 jul 2026 | 5 | 5 × 1 semana | 3 Full-Stack | Red social de coleccionistas activa; migración a infra de pago; 500 MAU |
| Fase 3 — Monetización | 3 ago – 11 sep 2026 | 6 | 3 × 2 semanas | 3 Full-Stack + 1 QA | Primera transacción real con Stripe; sobres premium; suscripción activa |
| Fase 4 — Mobile | 14 sep – 23 oct 2026 | 6 | 3 × 2 semanas | 2 Full-Stack + 1 Mobile + 1 QA | App iOS y Android publicada en App Store y Google Play; calificación ≥ 4.0 |
| Fase 5 — Expansión | 26 oct – 20 nov 2026 | 4 | 2 × 2 semanas | 3 Full-Stack + 1 Mobile + 1 QA + 1 UX/UI | Admin panel; API pública; ligas; multi-idioma; cierre del proyecto |
| TOTAL PROYECTO | 22 may – 20 nov 2026 | 26 | 18 sprints | Hasta 8 personas | ~391 SP completados |

Calendario de Sprints — Fase 1: MVP (May–Jun 2026)

Tabla 8. Sprints Fase 1 — MVP (22 mayo – 25 junio 2026).

| Sprint | Período | Sprint Goal | Implementaciones Clave | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 22–28 may | Fundación técnica operativa | Repositorio GitHub + branching (main/develop/feature/*); workflow Actions (checkout→setup-node→npm ci→lint→build→deploy a Vercel); proyecto Supabase: schema PostgreSQL (users, cards, user_cards, packs, trades, listings, notifications) + RLS en todas las tablas; env vars en Vercel (SUPABASE_URL, ANON_KEY, SERVICE_KEY); magic link auth + middleware Next.js de rutas protegidas; Jira configurado con épicas y backlog completo | 18 |
| S2 | 29 may–4 jun | Álbum digital navegable | Seed: 48 selecciones + ~750 jugadores con stats FIFA 2026 (PAC/SHO/PAS/DRI/DEF/PHY); página /album flipbook CSS de 48 selecciones; /album/[team] con grid figuritas obtenida/faltante; /card/[id] con ficha completa + StatsRadar; 5 sobres de bienvenida asignados al registro | 23 |
| S3 | 5–11 jun | Sobres y economía de monedas | Algoritmo rareza ponderada (70% común / 25% raro / 5% épico) en /api/packs/open; animación apertura (CSS keyframes + reveal 6 cartas); sobres temáticos por equipo; sistema de monedas en user_profiles; descarte via /api/cards/discard (10/50/150 coins); tienda /shop (200 coins estándar / 400 temático); recompensa 2,000 coins por equipo completo | 21 |
| S4 | 12–18 jun | Marketplace y trading | Publicación /api/listings (POST); vista /marketplace con filtros; propuesta /api/trades (POST); /api/trades/[id]/accept con supabaseAdmin — fix bug 401 (migración de Authorization header a service role key); reject y cancel; actualización atómica de user_cards tras trade; inbox /notifications; /profile con % completado, trades e insignias | 29 |
| S5 | 19–25 jun | Pulido y entrega académica | /my-cards con filtros (repetidas/faltantes); responsive mobile-first con Tailwind breakpoints; error.tsx, not-found.tsx, skeleton loaders; README completo (arquitectura, setup, env vars, deploy); video demostrativo del pipeline CI/CD; 7 entregables académicos finalizados | 23 |

Nota. Velocidad Fase 1: 118 SP planificados / 114 completados (97%). 4 SP diferidos entre sprints por dependencias bloqueantes resueltas en el sprint siguiente.

Calendario de Sprints — Fase 2: Comunidad (Jun–Jul 2026)

La Fase 2 inicia el 29 de junio — cuatro días después de finalizar el MVP — con el Developer #3 ya incorporado (contratado durante la semana del Sprint 5). Se mantienen sprints semanales para aprovechar el pico de tráfico del Mundial FIFA 2026 (que se extiende hasta el 19 de julio de 2026).

Tabla 9. Sprints Fase 2 — Comunidad (29 junio – 31 julio 2026).

| Sprint | Período | Sprint Goal | Implementaciones Clave | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2.1 | 29 jun–3 jul | Infraestructura escalable y onboarding | Dev #3 onboarding (acceso GitHub, Jira, Supabase, Vercel); migración Supabase Free → Pro ($25/mes); Vercel Hobby → Pro ($20/mes); dominio stickerhub.app con SSL vía Vercel; SendGrid: cuenta, dominio DKIM verificado, email de bienvenida; Sentry: proyecto Next.js, alertas de errores críticos, integración Slack; Google Analytics 4: eventos engagement (album_view, pack_open, trade_complete); optimización de imágenes con next/image + Vercel CDN | 15 |
| S2.2 | 6–10 jul | Sistema de amigos y perfiles públicos | Tabla follows (follower_id, following_id, created_at) con RLS; endpoints /api/users/[id]/follow y /unfollow; búsqueda de usuarios por nombre con debounce /api/users/search; página /users/[id] con perfil público (colección, stats, followers/following); botón "Seguir/Dejar de seguir"; notificación in-app cuando alguien te sigue | 17 |
| S2.3 | 13–17 jul | Chat directo entre coleccionistas | Tabla messages con Supabase Realtime habilitado; UI /messages/[userId] con scroll virtualizado y paginación cursor-based; recepción en tiempo real vía Supabase subscriptions; badge de mensajes no leídos en navbar; /messages con lista de conversaciones; bloqueo de usuarios (tabla blocks) | 16 |
| S2.4 | 20–24 jul | Grupos por selección | Tabla groups (team_id, creator_id, member_count); pertenencia automática al grupo de la selección favorita del usuario; /groups/[teamId] con feed de actividad del grupo; showcase de figuritas épicas en el grupo; ranking del grupo por % de álbum completado; notificación cuando un miembro del grupo completa un equipo | 15 |
| S2.5 | 27–31 jul | Feed social y revisión 500 MAU | Tabla activity_feed con trigger automático: sobres abiertos, épicas obtenidas, trades completados, equipos completados; /feed con paginación cursor-based (actividad de usuarios seguidos); reacciones (like) a eventos; sección "Trending" con figuritas más intercambiadas de la semana; auditoría Lighthouse ≥ 90; índices PostgreSQL en tablas críticas; revisión de métricas GA4 y reporte de 500 MAU para Panini | 14 |

Nota. Velocidad estimada Fase 2: 77 SP en 5 sprints (~15.4 SP/sprint con 3 developers). La menor velocidad respecto a Fase 1 se debe al onboarding del Dev #3 y la complejidad de las funcionalidades de tiempo real (Supabase Realtime).

Calendario de Sprints — Fase 3: Monetización (Ago–Sep 2026)

La Fase 3 cambia a sprints de dos semanas para acomodar la incorporación del QA Tester y la mayor complejidad de las integraciones de pago. La cuenta Stripe y los documentos legales deben estar listos antes del inicio de esta fase.

Tabla 10. Sprints Fase 3 — Monetización (3 agosto – 11 septiembre 2026).

| Sprint | Período | Sprint Goal | Implementaciones Clave | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3.1 | 3–14 ago | Setup de pagos, QA y base legal | QA Tester onboarding; suite E2E con Playwright para auth, packs y trades; cuenta Stripe Business verificada (Panini como entidad legal); integración stripe en Next.js: package, webhook /api/webhooks/stripe; entorno sandbox completamente funcional; política de privacidad y términos publicados en /legal; cookie consent banner (Ley 8968 CR); GitHub Team plan activado | 22 |
| S3.2 | 17–28 ago | Sobres premium y suscripción | Modelo de precios: sobre premium estándar $1.99, garantizado épico $4.99; flujo completo: selección → Stripe Checkout Session → webhook payment_intent.succeeded → entrega; tabla purchases (user_id, product_id, amount, stripe_payment_id, status); planes Stripe: Premium Mensual $4.99/mes, Anual $39.99/año; tabla subscriptions + Stripe Customer Portal en /account/subscription; webhooks subscription.created/updated/deleted; beneficios premium: 3 sobres gratis/día, insignia, estadísticas avanzadas; email de confirmación de compra vía SendGrid | 26 |
| S3.3 | 1–11 sep | Álbum Copa América y primera transacción real | Arquitectura multi-álbum: tabla albums como FK en cards; seed Copa América: 16 selecciones, ~320 jugadores; migración de datos existentes a estructura multi-álbum sin downtime; /albums para navegar entre álbumes; sobres temáticos Copa América; rate limiting en endpoints de pago (10 req/min por usuario); primera transacción real procesada y documentada; reporte de monetización Fase 3 para Panini (GMV, usuarios pagos, ARPU) | 24 |

Nota. Velocidad estimada Fase 3: 72 SP en 3 sprints (~24 SP/sprint con 3 devs + QA). El QA Tester reduce el re-trabajo en sprints posteriores al detectar defectos antes de deploy.

Calendario de Sprints — Fase 4: Mobile (Sep–Oct 2026)

La Fase 4 incorpora el Developer Mobile (React Native) e inicia con la configuración del entorno móvil. Los tiempos de revisión de Apple App Store (1–7 días) y Google Play (3–7 días) son factores externos que se contemplan en el Sprint 4.3.

Tabla 11. Sprints Fase 4 — Mobile (14 septiembre – 23 octubre 2026).

| Sprint | Período | Sprint Goal | Implementaciones Clave | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4.1 | 14–25 sep | Setup React Native y entorno móvil | Mobile Dev onboarding; proyecto Expo con TypeScript (expo-router); EAS Build configurado para iOS y Android; shared component library: Button, Card, Input, Modal, StatsBar adaptados para móvil; navegación con tabs (Álbum / Sobres / Marketplace / Perfil); integración con API Next.js existente; proyecto Firebase (Cloud Messaging, config iOS/Android); Apple Developer Program activado; Google Play Console activado | 18 |
| S4.2 | 28 sep–9 oct | App iOS y Android completa | Auth Supabase en React Native (AsyncStorage para sesión); álbum con FlashList (scroll virtual para 750+ cartas); ficha jugador con radar chart (react-native-svg); apertura de sobres con animación nativa (Reanimated 3); marketplace + trading + inbox; pagos con Stripe React Native SDK; push notifications Firebase Cloud Messaging (trade recibido, nuevo álbum); build exitoso en TestFlight (iOS) y Google Play Internal Testing (Android); QA: checklist de paridad iOS/Android (40 ítems) | 24 |
| S4.3 | 12–23 oct | Lanzamiento en stores | App polish: splash animado, app icons, dark mode (expo-system-ui), haptic feedback en apertura de sobres, skeleton loaders, deep linking stickerhub://card/[id] y stickerhub://trade/[id]; offline: cache MMKV para álbum y colección personal; App Store Connect: metadata completa + screenshots 6.7" y 12.9"; Google Play: ficha ASO + gráficos; submisión a revisión (App Store y Google Play); corrección de rechazos (ventana de 3–5 días por ciclo Apple); lanzamiento público v1.0.0; informe de lanzamiento para Panini | 20 |

Nota. Velocidad estimada Fase 4: 62 SP en 3 sprints (~20.7 SP/sprint). La menor velocidad respecto a Fase 3 refleja la curva de aprendizaje del entorno móvil y los tiempos externos no controlables de revisión de Apple y Google.

Calendario de Sprints — Fase 5: Expansión (Oct–Nov 2026)

La Fase 5 es la más intensiva en cuanto a tamaño de equipo (8 personas en total). El UX/UI Designer se incorpora desde el inicio para auditar el design system y acelerar la calidad visual sin re-trabajo. Esta fase cierra el proyecto.

Tabla 12. Sprints Fase 5 — Expansión (26 octubre – 20 noviembre 2026).

| Sprint | Período | Sprint Goal | Implementaciones Clave | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5.1 | 26 oct–6 nov | Admin panel + API pública | UX Designer onboarding + auditoría design system (tokens, tipografía, paleta); ruta /admin protegida por rol admin (columna role + RLS); dashboard admin: DAU/MAU, ingresos, sobres abiertos, trades; gestión de usuarios: listar, buscar, banear/desbanear; gestión de contenido: CRUD álbumes, cartas, tienda; moderación marketplace: listings reportados; tabla admin_logs; Cloudflare WAF activado; API pública v1 — OpenAPI 3.0 con Swagger UI en /api-docs; OAuth 2.0 client_credentials + API keys; endpoints: GET /v1/albums, /v1/cards/{id}, /v1/players/{id}/stats, /v1/leaderboard; rate limiting (100 req/min free) | 32 |
| S5.2 | 9–20 nov | Ligas, multi-idioma y cierre del proyecto | Tabla leagues + tabla league_members con score automático; score: 1 pt/figurita única, 10 pts/equipo completo, 50 pts/álbum completo; /leagues con ligas públicas y privadas (código de invitación); leaderboard en tiempo real con Supabase Realtime; notificaciones push: posición cambiada, liga terminando; distribución automática de premios (coins) al finalizar liga; next-intl: soporte inglés (en) completo (~300 strings); detección automática de idioma del navegador; selector de idioma en /settings; emails transaccionales SendGrid en español e inglés; revisión final Lighthouse ≥ 90; informe de cierre para Panini y FIFA (KPIs, ROI, plan 2027); retrospectiva final del proyecto | 30 |

Nota. Velocidad estimada Fase 5: 62 SP en 2 sprints (~31 SP/sprint con equipo de 6 developers + UX). La alta velocidad refleja el equipo maduro; el Sprint 5.2 incluye tiempo para el cierre formal del proyecto.

Resumen de Velocidad por Fase

Tabla 13. Resumen de velocidad estimada por fase del proyecto StickerHub.

| Fase | Período | Sprints | SP Est. | SP/Sprint Prom. | Team Dev | SP Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP | 22 may–25 jun | 5 × 1 sem | 114 | 22.8 | 2 devs | 114 |
| Fase 2 — Comunidad | 29 jun–31 jul | 5 × 1 sem | 77 | 15.4 | 3 devs | 191 |
| Fase 3 — Monetización | 3 ago–11 sep | 3 × 2 sem | 72 | 24.0 | 3 devs + QA | 263 |
| Fase 4 — Mobile | 14 sep–23 oct | 3 × 2 sem | 62 | 20.7 | 2+Mobile+QA | 325 |
| Fase 5 — Expansión | 26 oct–20 nov | 2 × 2 sem | 62 | 31.0 | 3+Mobile+QA+UX | 387 |
| TOTAL | 6 meses | 18 sprints | 387 | 21.5 | Variable | 387 |

Milestones del Proyecto

Tabla 14. Milestones del proyecto StickerHub (6 meses).

| ID | Milestone | Fecha | Criterio de Completitud | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-0 | Kick-Off | 22 may 2026 | Reunión realizada; Charter firmado; equipo Fase 1 contratado y con acceso a herramientas | Joyce (PO) |
| M-1 | MVP Funcional | 25 jun 2026 | 10 módulos funcionales en Vercel; demo aprobada por Marvin Campos; 7 entregables académicos entregados; pipeline CI/CD documentado | Joseph (SM) |
| M-2 | 500 MAU + Red Social | 31 jul 2026 | 500 usuarios activos mensuales en GA4; chat y grupos funcionando sin errores críticos; infra migrada a planes de pago | Joyce (PO) |
| M-3 | Primera Transacción Real | 11 sep 2026 | Al menos 1 compra procesada por Stripe en producción; webhook exitoso; email de confirmación enviado; política de privacidad publicada | Joyce (PO) |
| M-4 | App Publicada | 23 oct 2026 | App disponible en App Store y Google Play; calificación ≥ 4.0; DAU móvil ≥ 100 en la primera semana | Joseph (SM) |
| M-5 | Cierre del Proyecto | 20 nov 2026 | Admin panel, API pública, ligas y soporte en inglés operativos; informe de cierre entregado a Panini y FIFA; retrospectiva final realizada | Joyce (PO) |

Ruta Crítica

Tabla 15. Ruta crítica del proyecto StickerHub.

| # | Dependencia | Predecesor | Sucesor | Impacto si se retrasa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-1 | Schema PostgreSQL + RLS debe estar definido antes de cualquier módulo de negocio | S1: DB schema | S1–S5: todos los módulos | Retraso en cascada de todo el MVP |
| RC-2 | Auth funcional es prerequisito para cualquier funcionalidad de usuario | S1: magic link + middleware | S2: álbum, S3: sobres, S4: marketplace | Imposible probar módulos sin sesión activa |
| RC-3 | Sistema de monedas debe existir antes de la tienda y el marketplace | S3: economy | S3: tienda, S4: trading | Tienda no funciona sin saldo de usuario |
| RC-4 | Supabase Pro debe migrarse antes del chat en tiempo real | S2.1: migración | S2.3: chat Realtime | Realtime no está disponible en plan gratuito |
| RC-5 | Cuenta Stripe verificada antes de cualquier flujo de pago real | S3.1: Stripe setup + legal | S3.2: sobres premium, suscripción | Sin Stripe verificado no se procesan pagos en producción |
| RC-6 | Arquitectura multi-álbum debe implementarse antes de Copa América | S3.2: migración modelo datos | S3.3: álbum Copa América | Los nuevos álbumes rompen el modelo de datos existente |
| RC-7 | EAS Build + certificados iOS/Android configurados antes de features móviles | S4.1: React Native setup | S4.2: módulos iOS/Android | Sin builds funcionales no se puede verificar en dispositivo real |
| RC-8 | App Store y Google Play submission antes del lanzamiento público | S4.3: submisión | S4.3: lanzamiento (depende de revisión Apple/Google) | Ciclos de revisión de Apple (1–7 días) son externos y pueden retrasar el milestone |
| RC-9 | API pública v1 debe estar disponible antes del multi-idioma (usa endpoints internacionales) | S5.1: API pública | S5.2: next-intl + integraciones | Integraciones externas dependen de endpoints de la API pública |

Indicadores de Control del Cronograma

Tabla 16. Indicadores de control del cronograma del proyecto StickerHub.

| Indicador | Definición | Meta | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI (Schedule Performance Index) | SP Completados Acumulados / SP Planificados Acumulados | ≥ 0.90 | Fin de cada sprint | Scrum Master (Joseph) |
| Schedule Variance (SV) | SP Completados − SP Planificados en el sprint | ≥ −3 SP/sprint | Fin de cada sprint | Scrum Master (Joseph) |
| Milestone Adherence | % de milestones M-0 a M-5 completados en la fecha objetivo | 100% | Al alcanzar cada milestone | Product Owner (Joyce) |
| Velocidad (rolling average) | SP completados promedio de los últimos 3 sprints | ±15% de la meta de la fase | Cada 3 sprints | Scrum Master (Joseph) |
| Deuda técnica acumulada | SP comprometidos y no completados sin plan de resolución | ≤ 5 SP sin plan | Cada sprint | Scrum Master (Joseph) |
| Tiempo de ciclo (Cycle Time) | Días promedio desde "In Progress" hasta "Done" por historia | ≤ 3 días (F1–2) / ≤ 5 días (F3–5) | Mensual (reporte Jira) | Scrum Master (Joseph) |

Nota. Si el SPI cae por debajo de 0.85 en dos sprints consecutivos, se activa un protocolo de recuperación: revisión del alcance del sprint con el Product Owner, re-priorización del backlog y comunicación inmediata a Panini con plan de mitigación.

Plan de Presupuesto

El presupuesto del proyecto StickerHub cubre seis meses de ejecución (22 mayo – 20 noviembre 2026). Los costos de recursos humanos se calculan por semana (tarifa mensual ÷ 4) para reflejar la duración exacta de cada fase. Las tarifas corresponden a un modelo de empresa emergente (startup): ligeramente por debajo del mercado establecido, habitual en etapas iniciales donde se complementa con participación accionaria y crecimiento profesional acelerado. Tipo de cambio referencial: ₡510 por USD (junio 2026). El Sponsor (Panini) financia la totalidad del proyecto.

Supuestos del Presupuesto

1. Tipo de cambio: ₡510 por USD (referencial, junio 2026).

2. Product Owner (Joyce, ₡1,000,000/mes) y Scrum Master (Joseph, ₡900,000/mes): roles de gestión de tiempo completo, tarifas de startup. No ejecutan desarrollo de software.

3. Developers Junior Full-Stack: ₡900,000/mes (Fase 1). Incremento a ₡1,100,000/mes desde Fase 2 por experiencia acumulada en el proyecto.

4. Developer Full-Stack #3 (especialista Backend): ₡1,300,000/mes (Fases 2 y 3).

5. Developer Mobile (React Native): ₡1,200,000/mes (Fases 4–5).

6. QA Tester: ₡750,000/mes (Fases 3–5).

7. El diseño de interfaces es responsabilidad de la Product Owner (Joyce) mediante Figma; no se contrata diseñador UX/UI independiente para el proyecto de 6 meses.

8. Los costos de Stripe (2.9% + $0.30/transacción) son variables y no se incluyen en el presupuesto fijo.

9. La infraestructura de la Fase 1 opera en planes gratuitos (Supabase Free, Vercel Hobby, GitHub Free, Jira Free).

10. Reserva de contingencia: 15% sobre el subtotal de cada fase.

11. Los developers son contratados con anticipación de al menos 1 semana antes del inicio de su fase para garantizar el onboarding.

Fase 1 — MVP (22 mayo – 25 junio 2026 | 5 semanas)

Tabla 17. Presupuesto Fase 1 — MVP.

| Recurso | Cálculo | Costo (₡) |
| --- | --- | --- |
| Product Owner — Joyce | 5 sem × ₡250,000/sem (₡1,000,000/mes) | ₡1,250,000 |
| Scrum Master — Joseph | 5 sem × ₡225,000/sem (₡900,000/mes) | ₡1,125,000 |
| Developer Full-Stack #1 (Junior) | 5 sem × ₡225,000/sem (₡900,000/mes) | ₡1,125,000 |
| Developer Full-Stack #2 (Junior) | 5 sem × ₡225,000/sem (₡900,000/mes) | ₡1,125,000 |
| Subtotal Recursos Humanos |  | ₡4,625,000 |
| Supabase Free / Vercel Hobby / GitHub Free / Jira Free | Planes gratuitos | ₡0 |
| Subtotal Infraestructura |  | ₡0 |
| Subtotal Fase 1 |  | ₡4,625,000 |
| Contingencia (15%) |  | ₡693,750 |
| TOTAL FASE 1 |  | ₡5,318,750 |

Fase 2 — Comunidad (29 junio – 31 julio 2026 | 5 semanas)

Tabla 18. Presupuesto Fase 2 — Comunidad.

| Recurso | Cálculo | Costo (₡) |
| --- | --- | --- |
| Product Owner — Joyce | 5 sem × ₡250,000/sem (₡1,000,000/mes) | ₡1,250,000 |
| Scrum Master — Joseph | 5 sem × ₡225,000/sem (₡900,000/mes) | ₡1,125,000 |
| Developer Full-Stack #1 (Mid) | 5 sem × ₡275,000/sem (₡1,100,000/mes) | ₡1,375,000 |
| Developer Full-Stack #2 (Mid) | 5 sem × ₡275,000/sem (₡1,100,000/mes) | ₡1,375,000 |
| Developer Full-Stack #3 — Backend (nuevo) | 5 sem × ₡325,000/sem (₡1,300,000/mes) | ₡1,625,000 |
| Subtotal Recursos Humanos |  | ₡6,750,000 |
| Supabase Pro + Vercel Pro + dominio + SendGrid + Sentry | $91/mes × 1.25 meses | ₡58,012 |
| Google Analytics 4 | Gratuito | ₡0 |
| Subtotal Infraestructura |  | ₡58,012 |
| Subtotal Fase 2 |  | ₡6,808,012 |
| Contingencia (15%) |  | ₡1,021,202 |
| TOTAL FASE 2 |  | ₡7,829,214 |

Fase 3 — Monetización (3 agosto – 11 septiembre 2026 | 6 semanas)

Tabla 19. Presupuesto Fase 3 — Monetización.

| Recurso | Cálculo | Costo (₡) |
| --- | --- | --- |
| Product Owner — Joyce | 6 sem × ₡250,000/sem (₡1,000,000/mes) | ₡1,500,000 |
| Scrum Master — Joseph | 6 sem × ₡225,000/sem (₡900,000/mes) | ₡1,350,000 |
| Developer Full-Stack #1 (Mid) | 6 sem × ₡275,000/sem (₡1,100,000/mes) | ₡1,650,000 |
| Developer Full-Stack #2 (Mid) | 6 sem × ₡275,000/sem (₡1,100,000/mes) | ₡1,650,000 |
| Developer Full-Stack #3 — Backend | 6 sem × ₡325,000/sem (₡1,300,000/mes) | ₡1,950,000 |
| QA Tester (nuevo) | 6 sem × ₡187,500/sem (₡750,000/mes) | ₡1,125,000 |
| Subtotal Recursos Humanos |  | ₡9,225,000 |
| Supabase Pro + Vercel Pro + SendGrid + Sentry | $91/mes × 1.5 meses | ₡69,615 |
| Asesoría legal (términos, privacidad, constitución) | Estimado único | ₡800,000 |
| Marketing digital (Google/Meta Ads) | $80/mes × 1.5 meses | ₡61,200 |
| Stripe | 2.9% + $0.30/transacción (variable, no incluido) | Variable |
| Subtotal Fase 3 |  | ₡10,155,815 |
| Contingencia (15%) |  | ₡1,523,372 |
| TOTAL FASE 3 |  | ₡11,679,187 |

Fase 4 — Aplicación Móvil (14 septiembre – 23 octubre 2026 | 6 semanas)

Tabla 20. Presupuesto Fase 4 — Aplicación Móvil.

| Recurso | Cálculo | Costo (₡) |
| --- | --- | --- |
| Product Owner — Joyce | 6 sem × ₡250,000/sem (₡1,000,000/mes) | ₡1,500,000 |
| Scrum Master — Joseph | 6 sem × ₡225,000/sem (₡900,000/mes) | ₡1,350,000 |
| Developer Full-Stack #1 (Mid) | 6 sem × ₡275,000/sem (₡1,100,000/mes) | ₡1,650,000 |
| Developer Full-Stack #2 (Mid) | 6 sem × ₡275,000/sem (₡1,100,000/mes) | ₡1,650,000 |
| Developer Mobile — React Native (nuevo) | 6 sem × ₡300,000/sem (₡1,200,000/mes) | ₡1,800,000 |
| QA Tester | 6 sem × ₡187,500/sem (₡750,000/mes) | ₡1,125,000 |
| Subtotal Recursos Humanos |  | ₡9,075,000 |
| Supabase Pro + Vercel Pro + SendGrid + Sentry | $91/mes × 1.5 meses | ₡69,615 |
| Firebase Cloud Messaging | Gratuito (Spark plan) | ₡0 |
| Apple Developer Program | $99/año (pago único) | ₡50,490 |
| Google Play Developer Console | $25 (pago único) | ₡12,750 |
| Marketing (ASO + Ads) | $120/mes × 1.5 meses | ₡91,800 |
| Subtotal Fase 4 |  | ₡9,299,655 |
| Contingencia (15%) |  | ₡1,394,948 |
| TOTAL FASE 4 |  | ₡10,694,603 |

Fase 5 — Expansión (26 octubre – 20 noviembre 2026 | 4 semanas)

Tabla 21. Presupuesto Fase 5 — Expansión.

| Recurso | Cálculo | Costo (₡) |
| --- | --- | --- |
| Product Owner — Joyce | 4 sem × ₡250,000/sem (₡1,000,000/mes) | ₡1,000,000 |
| Scrum Master — Joseph | 4 sem × ₡225,000/sem (₡900,000/mes) | ₡900,000 |
| Developer Full-Stack #1 (Sénior) | 4 sem × ₡325,000/sem (₡1,300,000/mes) | ₡1,300,000 |
| Developer Full-Stack #2 (Mid) | 4 sem × ₡275,000/sem (₡1,100,000/mes) | ₡1,100,000 |
| Developer Mobile — React Native | 4 sem × ₡300,000/sem (₡1,200,000/mes) | ₡1,200,000 |
| QA Tester | 4 sem × ₡187,500/sem (₡750,000/mes) | ₡750,000 |
| Subtotal Recursos Humanos |  | ₡6,250,000 |
| Supabase Team + Vercel Team + SendGrid + Sentry Business + Cloudflare | $779/mes × 1 mes | ₡397,290 |
| Asesoría legal (API pública, expansión internacional) | Estimado único | ₡600,000 |
| Marketing y crecimiento | $250/mes × 1 mes | ₡127,500 |
| Subtotal Fase 5 |  | ₡7,374,790 |
| Contingencia (15%) |  | ₡1,106,218 |
| TOTAL FASE 5 |  | ₡8,481,008 |

Resumen del Presupuesto Total del Proyecto (6 Meses)

Tabla 22. Resumen del presupuesto total del proyecto StickerHub (6 meses).

| Fase | Período | Semanas | Presupuesto con Contingencia (₡) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP | 22 may–25 jun 2026 | 5 | ₡5,318,750 |
| Fase 2 — Comunidad | 29 jun–31 jul 2026 | 5 | ₡7,829,214 |
| Fase 3 — Monetización | 3 ago–11 sep 2026 | 6 | ₡11,679,187 |
| Fase 4 — Mobile | 14 sep–23 oct 2026 | 6 | ₡10,694,603 |
| Fase 5 — Expansión | 26 oct–20 nov 2026 | 4 | ₡8,481,008 |
| TOTAL PROYECTO | 6 meses (26 semanas) | 26 | ₡44,002,763 |
| Equivalente en USD (₡510/USD) |  |  | ~$86,280 |

Nota. El presupuesto es presentado al Sponsor (Panini) para su aprobación antes del inicio del proyecto. Los costos de Stripe son variables y dependen del volumen de ventas; no se incluyen en el presupuesto fijo. El incremento salarial de los developers entre fases refleja el crecimiento profesional dentro del proyecto.

Control de Presupuesto

Tabla 23. Indicadores de control del presupuesto del proyecto.

| Indicador | Meta | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasto real vs. planificado por fase | Desviación ≤ 10% | Fin de cada sprint | Joyce (PO) |
| Consumo Supabase (DB/requests/MAU) | Dentro del plan activo | Semanal | Joseph (SM) |
| Minutos GitHub Actions | Bajo el límite del plan | Semanal | Joseph (SM) |
| CAC (Costo Adquisición Usuario) | < ₡5,000 por MAU activo | Mensual (F2+) | Joyce (PO) |
| ROAS (Retorno sobre inversión marketing) | > 2x | Mensual (F3+) | Joyce (PO) |
| Burn rate mensual | Dentro del presupuesto aprobado por Panini | Mensual | Joyce (PO) |

Plan de Recursos y Adquisiciones

El plan de recursos define el equipo, los perfiles técnicos requeridos y la infraestructura necesaria para cada fase del proyecto. El plan de adquisiciones establece los procesos y fechas límite para contratar al personal y activar los servicios en el momento preciso en que cada fase los requiere.

Equipo por Fase

Tabla 24. Equipo por fase del proyecto StickerHub.

| Rol | Tipo | F1 MVP | F2 Comunidad | F3 Monetiz. | F4 Mobile | F5 Expansión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (Joyce) | Fijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scrum Master (Joseph) | Fijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dev Full-Stack #1 | Contratado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dev Full-Stack #2 | Contratado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dev Full-Stack #3 — Backend | Contratado | — | ✓ | ✓ | — | — |
| QA Tester | Contratado | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dev Mobile (RN) | Contratado | — | — | — | ✓ | ✓ |

Perfil de los Roles Contratados

Tabla 25. Perfiles de los roles contratados en el proyecto StickerHub.

| Perfil | Tecnologías Requeridas | Exp. Mínima | Salario (₡/mes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Developer Full-Stack (Junior) | Next.js 15, TypeScript, React, Supabase, PostgreSQL, Git | 1 año full-stack web | ₡900,000 (F1) |
| Developer Full-Stack (Mid / Sénior) | Next.js 15, TypeScript, React, Supabase, PostgreSQL, Git, CI/CD | 2+ años full-stack web | ₡1,100,000 (F2+) → ₡1,300,000 (F5) |
| Developer Backend Especialista | Node.js, PostgreSQL, APIs REST, RLS, arquitectura Clean, CI/CD avanzado | 3+ años, experiencia en APIs de alto tráfico | ₡1,300,000 (F2–F3) |
| Developer Mobile (React Native) | React Native, Expo, EAS Build, TypeScript, Firebase, App Store / Play Store | 2 años en desarrollo móvil RN | ₡1,200,000 (F4–F5) |
| QA Tester | Playwright, testing manual, Postman, Sentry, Jira | 1 año en QA de software | ₡750,000 (F3–F5) |

Nota. El diseño de interfaces (UX/UI) es responsabilidad de la Product Owner Joyce Ugalde, quien utiliza Figma y las guías de diseño del patrocinador Panini. No se contrata un diseñador externo, lo que reduce costos en la fase inicial del startup.

Infraestructura por Fase

Tabla 26. Infraestructura por fase del proyecto StickerHub.

| Servicio | Proveedor | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos + Auth | Supabase | Free | Pro $25/mes | Pro $25/mes | Pro $25/mes | Team $599/mes |
| Hosting + Deploy | Vercel | Hobby Free | Pro $20/mes | Pro $20/mes | Pro $20/mes | Team $40/mes |
| CI + Repositorio | GitHub | Free | Free | Team $4/u/mes | Team | Team |
| Emails transaccionales | SendGrid | — | $20/mes | $20/mes | $20/mes | $40/mes |
| Monitoreo errores | Sentry | — | $26/mes | $26/mes | $26/mes | $80/mes |
| Pagos | Stripe | — | — | Variable | Variable | Variable |
| Push Notifications | Firebase (Google) | — | — | — | Gratis | Gratis |
| CDN + WAF + DDoS | Cloudflare | — | — | — | — | $20/mes |
| Apple Dev Program | Apple | — | — | — | $99/año | $99/año |
| Google Play Console | Google | — | — | — | $25 único | — |
| Analytics | GA4 (Google) | Free | Free | Free | Free | Free |

Plan de Adquisiciones

Tabla 27. Plan de adquisiciones del proyecto StickerHub (6 meses).

| Recurso | Proceso | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev Full-Stack #1 y #2 | LinkedIn / Get on Board; prueba técnica Next.js + Supabase; entrevista con SM | Joseph (SM) | 15 mayo 2026 |
| GitHub + Supabase + Vercel + Jira (Free) | Registro en plataformas con cuentas existentes (ya disponibles) | Joseph (SM) | 22 mayo 2026 |
| Licencia de datos FIFA 2026 | Gestionar acceso oficial a la API de datos a través del acuerdo de patrocinio con FIFA | Joyce (PO) | 29 mayo 2026 |
| Dev Full-Stack #3 (Backend) | Prueba técnica: diseño de schema PostgreSQL + API REST; inicio en semana del 22 jun | Joseph (SM) | 15 junio 2026 |
| Supabase Pro + Vercel Pro + dominio + SendGrid + Sentry | Actualizar planes con tarjeta corporativa Panini; configurar DKIM en SendGrid | Joseph (SM) | 27 junio 2026 |
| QA Tester | Evaluación práctica en Playwright; inicio en semana del 28 jul | Joyce (PO) | 20 julio 2026 |
| Cuenta Stripe Business | Verificación de identidad legal Panini + cuenta bancaria corporativa; proceso ~7 días hábiles | Joyce (PO) | 25 julio 2026 |
| GitHub Team + Dominio stickerhub.app | Upgrade de plan GitHub; registro de dominio con tarjeta Panini | Joseph (SM) | 1 agosto 2026 |
| Dev Mobile (React Native) | Prueba técnica: app React Native + EAS Build; inicio en semana del 8 sep | Joseph (SM) | 1 septiembre 2026 |
| Apple Developer Program + Google Play Console | Compra con cuenta corporativa Panini; verificación de identidad empresarial (7–10 días) | Joseph (SM) | 8 septiembre 2026 |
| Supabase Team + Vercel Team + Sentry Business + Cloudflare | Upgrade de planes antes del inicio de Fase 5 | Joseph (SM) | 24 octubre 2026 |

Plan de Gestión de Riesgos

El plan de riesgos identifica y define estrategias de respuesta ante los riesgos externos e incontrolables del proyecto StickerHub. Los problemas operativos internos se gestionan como impedimentos del sprint y no se registran como riesgos del proyecto. En un proyecto de 6 meses, la compresión del cronograma eleva la probabilidad de impacto de ciertos riesgos, en particular los relacionados con la contratación oportuna de personal y los tiempos de revisión de las plataformas móviles.

Escala de Evaluación

Tabla 28. Escala de evaluación de riesgos del proyecto StickerHub.

| Nivel | Probabilidad | Impacto | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico | > 50% | Afecta una o más fases completas o pone en riesgo la viabilidad del negocio | Activar contingencia inmediatamente; escalar a Panini y FIFA |
| Alto | 25–50% | Retraso de más de 1 semana; afecta un milestone del proyecto | Activar respuesta; informar a PO, SM y Sponsor |
| Medio | 10–25% | Retraso de 2–5 días; afecta la velocidad del sprint pero no el milestone | Monitorear semanalmente; preparar contingencia |
| Bajo | < 10% | Retraso < 2 días; resuelto dentro del sprint sin impacto en milestone | Registrar; revisar mensualmente |

Registro de Riesgos

Tabla 29. Registro de riesgos del proyecto StickerHub.

| ID | Riesgo Externo | Categoría | Fases | Prob. | Nivel | Estrategia de Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Outage de Supabase (caída del proveedor) | Tecnológico | Todas | 5% | Medio | Caché local; continuar con tareas no dependientes de DB; plan de migración a Railway si el outage supera 24 horas |
| R-02 | Cambio de precios o términos de Supabase, Vercel o GitHub | Comercial | F2–5 | 15% | Alto | Monitorear anuncios de proveedores; plan de migración documentado a Netlify + Railway; solicitar créditos de startup si aplica |
| R-03 | Retiro o modificación de la licencia oficial de FIFA | Legal | Todas | 20% | Crítico | Alineación continua con equipo legal de FIFA; escalar a Panini; contingencia: adaptar producto a datos genéricos o torneo alternativo |
| R-04 | Panini retira o reduce el financiamiento del proyecto | Financiero | Todas | 15% | Crítico | Reportes de avance regulares demostrando ROI; inversores alternativos identificados (angels, VCs de LatAm) |
| R-05 | Indisponibilidad del PO o SM por emergencia personal | Recursos | Todas | 20% | Alto | Documentación de todos los procesos; SM cubre al PO y viceversa; si la ausencia supera 2 semanas, contratar PM interino |
| R-06 | Dificultad para contratar developers a tiempo (mercado laboral CR) | Mercado laboral | F1 y transiciones | 30% | Alto | Iniciar reclutamiento con 4 semanas de anticipación; ampliar búsqueda a modalidad remota en América Latina; tener presupuesto de agencia de reclutamiento como contingencia |
| R-07 | Cambios tardíos en los requisitos del curso (Fase MVP) | Académico | F1 | 30% | Medio | Validar entregables con Marvin Campos en cada Sprint Review; aclarar dudas con el profesor al inicio de cada sprint |
| R-08 | Vulnerabilidad de seguridad crítica en producción | Seguridad | F2–5 | 15% | Alto | Auditoría de RLS en Supabase en cada fase; tests E2E de seguridad con Playwright desde F3; plan de respuesta a incidentes; notificar usuarios afectados según Ley 8968 CR |
| R-09 | Rechazo de la app móvil en App Store o Google Play | Plataforma | F4 | 30% | Alto | Revisar App Store Review Guidelines y Google Play Policy antes de desarrollar; incorporar política de privacidad, términos y consentimiento parental; ciclo de beta (TestFlight) mínimo 1 semana antes de submisión oficial; el Sprint 4.3 incluye buffer de 3–5 días para ciclos de revisión de Apple |
| R-10 | Competidor con licencia FIFA y funcionalidades superiores entra al mercado | Competitivo | F2–5 | 40% | Alto | Diferenciación por UX superior y comunidad activa; acelerar roadmap de funcionalidades exclusivas; explorar alianza exclusiva con Panini para ventajas de distribución |
| R-11 | Interrupción o cancelación del Mundial FIFA 2026 | Macro | F1–2 | 2% | Crítico | Pivotar a otros torneos FIFA (Copa América, Eurocopa, Copa Confederaciones); la infraestructura multi-álbum de F3 facilita esta contingencia |

Seguimiento de Riesgos por Fase

Tabla 30. Semáforo de riesgos por fase del proyecto StickerHub.

| ID | Riesgo | F1 MVP | F2 Comunidad | F3 Monetiz. | F4 Mobile | F5 Expansión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Outage Supabase | Verde | Verde | Amarillo | Amarillo | Amarillo |
| R-02 | Cambio precios proveedor | Verde | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Rojo |
| R-03 | Retiro licencia FIFA | Amarillo | Amarillo | Rojo | Rojo | Rojo |
| R-04 | Panini retira fondos | Amarillo | Amarillo | Rojo | Rojo | Rojo |
| R-05 | Indisponibilidad PO/SM | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Amarillo | Amarillo |
| R-06 | Dificultad contratación | Rojo | Amarillo | Amarillo | Rojo | Amarillo |
| R-07 | Cambios requisitos TEC | Amarillo | Verde | Verde | Verde | Verde |
| R-08 | Vulnerabilidad seguridad | Verde | Amarillo | Rojo | Rojo | Rojo |
| R-09 | Rechazo App Store/Play | Verde | Verde | Verde | Rojo | Amarillo |
| R-10 | Competidor FIFA | Verde | Amarillo | Rojo | Rojo | Rojo |
| R-11 | Cancelación Mundial 2026 | Rojo | Amarillo | Verde | Verde | Verde |

Nota. Verde: monitoreo mensual sin acción requerida. Amarillo: monitoreo semanal con contingencia preparada. Rojo: riesgo activo o de alta probabilidad en la fase; ejecutar plan de respuesta.