| ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO Project Charter — StickerHub | Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus San Carlos G51 — I Semestre 2026 |
| --- | --- |

| Nombre del Proyecto | StickerHub — Álbum Virtual del Mundial FIFA 2026 |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración | 22 de mayo de 2026 |
| Fecha de Inicio | 22 de mayo de 2026 |
| Fecha de Cierre (MVP) | 25 de junio de 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Activo |
| Profesor / Patrocinador | Marvin Campos |
| Curso | Administración de Proyectos G51 — I Semestre 2026 |
| Institución | Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus San Carlos |

# Información del Equipo

| Rol | Nombre | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Co-fundadora / Desarrolladora Full-Stack | Joyce Ugalde | Arquitectura de software, frontend, integración Supabase |
| Co-fundador / Desarrollador Full-Stack | Joseph Fonseca | Backend, CI/CD, base de datos, deployment |

# Descripción del Proyecto

StickerHub es una plataforma digital tipo startup que digitaliza la experiencia del álbum de figuritas Panini del Campeonato Mundial de Fútbol FIFA 2026. La plataforma permite a los usuarios coleccionar figuras virtuales de los 871 jugadores de las 48 selecciones participantes, abrir sobres de forma animada, gestionar su colección y realizar intercambios con otros coleccionistas a través de un marketplace integrado.

La propuesta de valor central de StickerHub reside en recrear la experiencia emocional y social del álbum físico —el acto de pegar figuritas, la emoción de las repetidas, el intercambio entre conocidos— en un entorno digital accesible desde cualquier dispositivo, enriquecida con datos reales de los jugadores, mecánicas de gamificación y una economía interna de monedas.

# Propósito y Justificación del Proyecto

## Problema que Resuelve

Los álbumes físicos Panini presentan tres fricciones principales que StickerHub aborda:

- Barrera geográfica en intercambios: los coleccionistas deben coincidir físicamente para intercambiar figuritas repetidas, limitando el alcance del hobby.

- Falta de información integrada: el álbum físico no ofrece estadísticas, logros ni datos biográficos de los jugadores directamente en la figurita.

- Pérdida/deterioro del material: las figuritas físicas se pueden extraviar, manchar o deteriorar; la colección digital es permanente.

## Oportunidad de Mercado

El Mundial FIFA 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, con una audiencia proyectada de más de 5 mil millones de espectadores globales. La tradición del álbum Panini moviliza millones de coleccionistas en América Latina. El mercado de coleccionables digitales (NFT y gaming) ya demostró demanda masiva; StickerHub captura ese interés sin las barreras técnicas ni de costo de los NFT.

## Alineación Estratégica

El proyecto responde al tema asignado "Álbum Virtual" del curso Administración de Proyectos G51. Para efectos del curso, el alcance formal del proyecto es el desarrollo completo de la plataforma StickerHub como producto de software; durante el semestre se desarrolla el Prototipo Funcional del MVP que valida los módulos centrales del producto.

# Objetivos del Proyecto

## Objetivo General

Desarrollar StickerHub, una plataforma web de álbum virtual de figuritas del Mundial FIFA 2026, que permita a los coleccionistas gestionar su colección, intercambiar figuritas con otros usuarios y acceder a información detallada de los jugadores, implementando un proceso de desarrollo ágil con prácticas de CI/CD.

## Objetivos Específicos (SMART)

| # | Objetivo | Indicador de Éxito | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el módulo de apertura de sobres con animación y mecánica aleatoria | Sobres abribles con distribución válida de 6 cartas y sin errores en producción | 11 jun 2026 |
| 2 | Desarrollar el módulo de colección con álbum flipbook de 48 equipos | Álbum navegable con progreso por equipo visible en móviles y escritorio | 11 jun 2026 |
| 3 | Implementar el marketplace de intercambios con notificaciones en tiempo real | Flujo completo publicar → solicitar → aceptar/rechazar operativo | 18 jun 2026 |
| 4 | Integrar un pipeline CI/CD funcional en GitHub Actions conectado a Jira | Al menos un workflow build + test ejecutándose en cada push | 28 may 2026 |
| 5 | Entregar el prototipo funcional del MVP con demo ante el profesor | Demo exitosa con los 4 módulos principales operativos | 25 jun 2026 |

# Alcance del Proyecto

## Dentro del Alcance — MVP (Sprints 1 al 5)

- Autenticación: registro e inicio de sesión sin contraseña mediante magic link (Supabase Auth).

- Módulo de Colección: álbum flipbook interactivo con las 48 selecciones, figuritas obtenidas/faltantes, filtros por equipo y posición.

- Sistema de Sobres: apertura de packs con animación, distribución aleatoria de 6 jugadores por sobre, sobres temáticos por equipo.

- Marketplace de Intercambios: publicación de figuritas repetidas, solicitud de intercambio, aceptación/rechazo, historial de trades.

- Perfiles de Usuario: reputación como intercambiador, estadísticas de colección, insignias por hitos alcanzados.

- Economía de Monedas: valor de cartas por rareza, descarte de repetidas, recompensa por completar equipos, tienda de sobres.

- Datos de Jugadores: ficha completa con foto, stats FIFA (Ritmo, Tiro, Pase, Regate, Defensa, Físico), logros destacados.

- Notificaciones: alertas en tiempo real para solicitudes de intercambio recibidas.

- Pipeline CI/CD: configuración de GitHub Actions para integración y deployment continuo.

## Fuera del Alcance — MVP

- Aplicación móvil nativa (iOS/Android).

- Pagos reales con dinero fiat o criptomonedas.

- Modo multijugador en tiempo real (chat en vivo entre coleccionistas).

- Panel de administración para gestión de contenido.

- Integración con API oficial FIFA para actualización de datos en tiempo real.

- Sistema de ligas o torneos entre coleccionistas.

- Versión del álbum para otros torneos (Eurocopa, Copa América).

# Entregables del Proyecto

| # | Entregable | Sprint | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta Constitutiva (Project Charter) | 1 | Ambos |
| 2 | Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación | 1 | Ambos |
| 3 | Investigación Técnica CI/CD y DevOps | 1 | Joseph |
| 4 | Informe de aplicación CI/CD en el proyecto | 1–5 | Joseph |
| 5 | Análisis de Entorno Interno y Externo | 1 | Ambos |
| 6 | Plan de Gestión del Alcance + WBS | 1–2 | Joyce |
| 7 | Plan de Gobernanza | 2 | Ambos |
| 8 | Plan de Presupuesto | 2 | Joyce |
| 9 | Plan de Recursos y Adquisiciones | 2 | Joseph |
| 10 | Plan de Gestión de Riesgos | 2 | Ambos |
| 11 | Backlog completo con criterios de aceptación | 1–5 | Ambos |
| 12 | Prototipo Funcional del MVP operativo | 2–5 | Ambos |
| 13 | Video demostrativo de CI/CD aplicado | 5 | Joseph |
| 14 | Demo del MVP ante el profesor | 5 | Ambos |
| 15 | Minutas de reuniones (equipo y con profesor) | 1–5 | Ambos |
| 16 | Roadmap del producto completo (post-sprint 5) | 5 | Ambos |

# Cronograma — Sprints del Proyecto

El proyecto se desarrolla en 5 sprints de 1 semana de duración cada uno.

## Sprint 1: Setup y Fundamentos (22 mayo – 28 mayo 2026)

Objetivo: Establecer las bases del proyecto: herramientas, CI/CD, documentación inicial y arquitectura técnica.

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Configurar repositorio GitHub con branching strategy | Joseph |
| Configurar proyecto en Jira y vincular con GitHub | Ambos |
| Investigación sobre CI/CD y DevOps (herramientas, flujos) | Joseph |
| Crear primer workflow de GitHub Actions (build + lint) | Joseph |
| Redactar Project Charter | Joyce |
| Redactar análisis de Stakeholders | Joyce |
| Análisis de entorno interno y externo | Ambos |
| Definir WBS inicial y backlog del producto | Ambos |

Criterio de Aceptación: Pipeline CI/CD básico operativo, repositorio configurado, documentación inicial cargada en Jira.

## Sprint 2: Autenticación y Colección (29 mayo – 4 junio 2026)

Objetivo: Usuario puede registrarse, iniciar sesión y ver su álbum de colección.

| Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- |
| Como usuario quiero registrarme con mi email sin contraseña para acceder a mi álbum | Alta |
| Como usuario quiero ver las 48 selecciones en mi álbum flipbook para conocer mi progreso | Alta |
| Como usuario quiero ver qué figuritas tengo y cuáles me faltan por equipo | Alta |
| Como usuario quiero ver la ficha completa de un jugador al tocar su figurita | Media |

Criterio de Aceptación: Flujo de autenticación funcional, álbum con progreso por equipo visible, ficha de jugador accesible.

## Sprint 3: Sistema de Sobres y Economía (5 junio – 11 junio 2026)

Objetivo: Usuario puede abrir sobres, recibir figuritas aleatorias y gestionar monedas.

| Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- |
| Como usuario quiero abrir un sobre con animación para descubrir mis figuritas nuevas | Alta |
| Como usuario quiero recibir 5 sobres de bienvenida al registrarme para iniciar mi colección | Alta |
| Como usuario quiero ganar monedas al descartar repetidas para comprar más sobres | Alta |
| Como usuario quiero comprar sobres en la tienda usando mis monedas | Alta |
| Como usuario quiero recibir 2,000 monedas al completar un equipo entero | Media |
| Como usuario quiero comprar un sobre temático de un equipo específico | Media |

Criterio de Aceptación: Apertura de sobres funcional con distribución aleatoria válida, economía de monedas operativa, tienda funcional.

## Sprint 4: Marketplace de Intercambios (12 junio – 18 junio 2026)

Objetivo: Usuarios pueden publicar figuritas repetidas e intercambiarlas entre sí.

| Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- |
| Como usuario quiero publicar una figurita repetida en el marketplace para intercambiarla | Alta |
| Como usuario quiero buscar una figurita que me falta y solicitar un intercambio | Alta |
| Como usuario quiero recibir una notificación cuando alguien solicita una de mis figuritas | Alta |
| Como usuario quiero aceptar o rechazar una solicitud de intercambio | Alta |
| Como usuario quiero filtrar el marketplace por equipo, posición o valor | Media |
| Como usuario quiero que mi reputación aumente al completar un intercambio exitoso | Media |

Criterio de Aceptación: Flujo completo de intercambio (publicar → solicitar → aceptar/rechazar) operativo, notificaciones funcionando, reputación actualizándose.

## Sprint 5: Perfil, Cierre y Demo (19 junio – 25 junio 2026)

Objetivo: Completar perfil de usuario, pulir el MVP, grabar video de CI/CD y realizar demo final.

| Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- |
| Como usuario quiero ver mi perfil con estadísticas, reputación e insignias | Alta |
| Como usuario quiero ver un resumen de cuántas cartas tengo y cuántas me faltan | Alta |
| Como desarrollador quiero que el pipeline CI/CD haga deploy automático en Vercel | Alta |
| Como equipo necesito grabar el video de demostración CI/CD | Alta |
| Como equipo necesito presentar el demo final del MVP ante el profesor | Alta |

Criterio de Aceptación: MVP completo y deployado, video de CI/CD grabado, demo exitosa, toda la documentación cargada en Jira.

# Roadmap del Producto (Post-MVP)

| Milestone | Módulos | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- |
| M1 — MVP | Autenticación, Colección, Sobres, Marketplace, Perfil, CI/CD | 25 jun 2026 |
| M2 — Comunidad | Sistema de amigos, chat directo entre coleccionistas, grupos temáticos | Q3 2026 |
| M3 — Monetización | Micropagos para sobres premium, álbumes de torneos adicionales (Eurocopa, Copa América) | Q4 2026 |
| M4 — Mobile | Aplicación nativa iOS y Android con notificaciones push | Q1 2027 |
| M5 — Expansión | Panel de administración, API pública, programa de afiliados | Q2 2027 |

# Presupuesto Estimado

## Recursos Humanos

| Recurso | Horas Estimadas | Tarifa (₡/hora) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Joyce Ugalde — Desarrolladora Full-Stack | 80 horas | ₡12,500 | ₡1,000,000 o gratis |
| Joseph Fonseca — Desarrollador Full-Stack | 80 horas | ₡12,500 | ₡1,000,000 o gratis |
| Subtotal Recursos Humanos | 160 horas |  | ₡2,000,000 o gratis |

## Infraestructura y Herramientas (5 semanas)

| Herramienta | Plan | Costo Mensual | Costo Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase (base de datos + auth) | Free Tier | $0 | $0 |
| Vercel (hosting + deployment) | Hobby (Free) | $0 | $0 |
| API de FIFA | Free Tier | $0 | $0 |
| GitHub (repositorio + Actions) | Free Tier | $0 | $0 |
| Jira Software | Free (hasta 10 usuarios) | $0 | $0 |
| Dominio .com (proyección futura) | — | $12/año | ₡6,000 |
| Subtotal Infraestructura |  |  | ₡6,000 |

## Resumen de Presupuesto

| Categoría | Monto |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | ₡2,000,000 $0 |
| Infraestructura y Herramientas | ₡6,000 |
| Reserva de Contingencia (5%) | ₡100,300 |
| TOTAL ESTIMADO | ₡2,106,300 o gratis |

Nota: El proyecto hace uso extensivo de servicios cloud en tier gratuito durante el período de desarrollo del MVP, lo que reduce el costo de infraestructura a prácticamente cero para la fase actual.

# Equipo y Roles

## Equipo de Desarrollo

| Nombre | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Joyce Ugalde | Co-fundadora / Desarrolladora Full-Stack | Arquitectura de software, diseño UI/UX, componentes frontend (Next.js), integración Supabase, documentación de gestión |
| Joseph Fonseca | Co-fundador / Desarrollador Full-Stack | API routes, base de datos (Supabase PostgreSQL), configuración CI/CD, GitHub Actions, deployment en Vercel |

## Patrocinador / Supervisor Académico

| Nombre | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Marvin Campos | Profesor / Patrocinador Académico | Definir requerimientos del curso, revisar entregables, aprobar el proyecto, proporcionar retroalimentación en sesiones de seguimiento |

# Análisis de Stakeholders (Resumen)

| Stakeholder | Tipo | Interés | Impacto | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marvin Campos | Interno | Alto | Alto | Comunicación semanal, minutas de reunión, acceso completo a Jira |
| Joyce Ugalde | Interno | Alto | Alto | Co-gestión activa del proyecto |
| Joseph Fonseca | Interno | Alto | Alto | Co-gestión activa del proyecto |
| Usuarios coleccionistas | Externo | Alto | Medio | Validación de UX con usuarios de prueba |
| Panini / FIFA | Externo | Bajo | Bajo | Referencia de dominio; no requiere gestión activa |

# Supuestos del Proyecto

- 1. Los servicios de Supabase y Vercel en tier gratuito soportarán la carga del MVP durante el período del curso.

- 2. Los datos de los 871 jugadores del Mundial 2026 están disponibles y son utilizables para fines académicos.

- 3. Ambos integrantes del equipo mantendrán disponibilidad mínima de 16 horas semanales para el proyecto.

- 4. El repositorio en GitHub permanecerá accesible durante toda la duración del proyecto.

- 5. Jira Software en plan gratuito cubre todas las necesidades de gestión del backlog y sprints del equipo.

- 6. La integración GitHub–Jira mediante Smart Commits estará disponible sin restricciones adicionales.

# Restricciones del Proyecto

- Tiempo: El prototipo funcional del MVP debe estar completamente entregado el 25 de junio de 2026. No hay prórroga.

- Presupuesto: El costo de infraestructura debe mantenerse en $0 durante el período del curso, usando únicamente servicios en tier gratuito.

- Tecnología: El stack tecnológico (Next.js, Supabase, Vercel, TypeScript) está definido y no se cambiará durante el curso.

- Documentación: Toda la documentación del proyecto debe estar centralizada en Jira; no se aceptan documentos aislados sin vinculación a la herramienta.

- Acceso del profesor: La cuenta proyectoscomputaciontecap@gmail.com debe tener acceso al proyecto en Jira en todo momento.

# Riesgos Identificados (Alto Nivel)

| # | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Limitaciones del tier gratuito de Supabase (conexiones, storage) | Media | Alto | Optimizar queries, monitorear cuotas; migrar a Pro si es necesario |
| R2 | Complejidad subestimada del álbum flipbook interactivo | Alta | Medio | El componente ya está implementado; riesgo mitigado |

# Criterios de Éxito del Proyecto

El proyecto se considerará exitoso si:

- El MVP operativo demuestra los 5 módulos principales (colección, sobres, marketplace, perfil, monedas) en la demo ante el profesor.

- El pipeline CI/CD realiza deploy automático a producción en cada push a la rama main.

- Todos los entregables de gestión (planes, backlogs, minutas) están cargados y visibles en Jira antes del 25 de junio de 2026.

- La cuenta proyectoscomputaciontecap@gmail.com tiene acceso completo al proyecto en Jira.

- El video de demostración de CI/CD está grabado y disponible.

- El roadmap del producto completo está documentado para el desarrollo futuro post-curso.

# Aprobación del Proyecto

Este Project Charter formaliza el inicio oficial del proyecto StickerHub. Al aprobar este documento, el patrocinador autoriza al equipo a proceder con la planificación detallada y el desarrollo del producto.

| Rol | Nombre | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Co-fundadora / Desarrolladora | Joyce Ugalde | 22/05/2026 |
| Co-fundador / Desarrollador | Joseph Fonseca | 22/05/2026 |
| Patrocinador Académico / Profesor | Marvin Campos | ___/___/2026 |

Versión 1.0 — Elaborado el 22 de mayo de 2026

Proyecto Final Administración de Proyectos G51 · I Semestre 2026

Instituto Tecnológico de Costa Rica — Campus San Carlos